DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

Manual de Procedimientos de Planeación, Seguimiento y Evaluación de Resultados

| ÍNDICE ______________________________________________________________ Presentación_______________________________________________; 3. Objetivo___________________________________________________; 5. Marco Jurídico______________________________________________; 6. Glosario___________________________________________________; 7. - Procedimiento de Planeación Estratégica___________________ 1.1 Diagrama de flujo______________________________________ - Procedimiento de Elaboración del Programa Anual de Trabajo del Tribuinal Electoral______________________________________ - Diagrama de flujo______________________________________ - Procedimiento para la definición, validación y registro de avance del Programa Anual de Trabajo_______________________________ - Diagrama de flujo_______________________________________ - Procedimiento para la preparación, presentación y publicación de informes de avance del Programa Anual de Trabajo_______________________________________________ - Diagrama de flujo_______________________________________ - Procedimiento para la definición, validación y registro de avance de la Matriz de Indicadores para Resultados______________________ - Diagrama de flujo_______________________________________ - Procedimiento para la preparación, presentación y publicación de informes de avance de la Matriz de Indicadores para Resultados__ - Diagrama de flujo_______________________________________ - Manual de Procedimientos para la Evaluación de Resultados____ - Diagrama de flujo_______________________________________; 9 116 1226 28 20 33 348 11126 40 42 44 46 48 49 50 53. Transitorios__________________________________________________; 56. |  |
| --- | --- |

# PRESENTACIÓN ___________________________________________________

La Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional es el área encargada de propiciar que la gestión del Tribunal Electoral se realice de manera eficaz y eficiente, a partir de la instrumentación de un modelo de planeación estratégica, que oriente las acciones hacia objetivos y prioridades institucionales, y del desarrollo de un sistema de seguimiento, de evaluación de resultados y de rendición de cuentas de las Unidades Responsables del Tribunal Electoral.

El Manual contiene la descripción de los siguientes procedimientos:

# Procedimiento de Planeación Estratégica. Establece los pasos a seguir para el diseño, integración, validación y publicación del conjunto de instrumentos donde se definen los objetivos y estrategias de acción institucional en una perspectiva de mediano y largo plazo.

# Procedimiento de Elaboración del Programa Anual de Trabajo del Tribunal Electoral. Establece los pasos a seguir para la elaboración, registro, validación y publicación del Programa de Trabajo a ejecutar en el transcurso de un año fiscal, en conjunto con las Unidades Responsables que integran el Tribunal Electoral.

# Procedimiento para la definición, validación y registro de avance del Programa Anual de Trabajo. Establece los pasos a seguir y las áreas involucradas, desde que se recibe el Programa Anual de Trabajo, y sus posteriores revisiones, hasta el registro de avance correspondiente.

# Procedimiento para la preparación, presentación y publicación de informes de avance del Programa Anual de Trabajo. Establece los pasos a seguir y las áreas involucradas para la preparación de los informes, así como, la presentación asociada a dichos informes ante las autoridades del Tribunal Electoral y su publicación para los servidores públicos y la ciudadanía en general.

# Procedimiento para la definición, validación y registro de avance de la Matriz de Indicadores para Resultados. Establece los pasos a seguir y las áreas involucradas, desde que se recibe la Matriz de Indicadores para Resultados, y sus posteriores revisiones, hasta el registro de avance correspondiente.

# Procedimiento para la preparación, presentación y publicación de informes de avance de la Matriz de Indicadores para Resultados. Establece los pasos a seguir y las áreas involucradas para la elaboración de los informes así como, la presentación asociada a dichos informes ante las autoridades del Tribunal Electoral y su publicación para los servidores públicos y la ciudadanía en general.

# Procedimiento para la elaboración y ejecución del Programa Anual de Evaluación así como la presentación de sus resultados. Establece los pasos a seguir y las áreas involucradas, a fin de realizar una valoración sistemática y objetiva de los resultados obtenidos en el desempeño de los programas, el cumplimiento de metas y objetivos institucionales y cualquier otro instrumento de apoyo, con el objetivo de contribuir a impulsar una gestion para resultados y la oportuna toma de decisiones.

# OBJETIVO________________________________________________________

El presente documento establece los pasos y actividades a seguir por parte de la Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional y las Unidades Responsables para el diseño y actualización de los instrumentos en los que se asienta el modelo de Planeación Estratégica Institucional, el seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados, del Programa Anual de Trabajo y del Programa Anual de Evaluación, así como la preparación y publicación de los informes correspondientes, incluyendo el cumplimiento de las acciones de mejora detectadas.

# MARCO JURÍDICO__________________________________________________

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

- Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

- Ley General de Contabilidad Gubernamental.

- Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

- Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

- Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

- Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación.

- Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

- Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

- Código Modelo de Ética Judicial Electoral.

- Lineamientos programático - presupuestales del Tribunal Electoral.

- Acuerdo General de Administración del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

- Acuerdo General del Comité Coordinador para homologar criterios en materia administrativa e interinstitucional del Poder Judicial de la Federación por el que se establecen las medidas de carácter general de racionalidad, disciplina presupuestal y modernización de la gestión, del ejercicio fiscal correspondiente.

- Acuerdo General por el que se establecen las bases para la implementación del Sistema de Gestión de Control Interno y Mejora Continua del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

# GLOSARIO_________________________________________________________

Para los efectos del presente manual, se entenderá por:

Acción de Mejora: Cualquier acción que suponga una mejora en la eficacia y/o eficiencia de las actividades de las Unidades Responsables.

Catálogo del Sistema: Colección de tablas con datos que describen una estructura y están contenidas en una base de datos.

Comisión: Comisión de Administración del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Diagnóstico Institucional: Análisis de los factores externos e internos que identifica las brechas existentes entre la situación actual y los resultados deseados para estimar el esfuerzo requerido en el cumplimiento de la Visión y de los Objetivos Estratégicos.

Dirección General de Planeación: Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Documentos en línea: Documentos publicados en la intranet e internet institucional.

Estructura programática interna: Constituye un esquema de clasificación organizado del quehacer institucional, que permite vincular la misión y los objetivos, el ejercicio del gasto desagregado por subprogramas y Unidad Responsable en congruencia con el Plan Estratégico Institucional.

Informes: Descripción detallada del avance al Programa Anual de Trabajo, de los resultados de los indicadores de la Matriz de Indicadores de Resultados y del Programa Anual de Evaluación.

Matriz de Indicadores para Resultados: Herramienta de planeación que alinea el desempeño de los programas al Plan Estratégico Institucional y establece los indicadores que miden el cumplimiento de objetivos y el avance en los resultados esperados.

Matriz de Riesgos Estratégicos: Instrumento de gestión que concentra el listado de riesgos evaluados que, en caso de materializarse pueden impedir el logro en tiempo y forma de los objetivos estratégicos.

Plan Estratégico Institucional: Documento de vigencia plurianual, que describe los objetivos y estrategias necesarias para el logro de la visión y la misión institucionales.

Programa Anual de Evaluación: Documento que contiene las evaluaciones que se llevarán a cabo en el ejercicio fiscal, así como las políticas, programas, el tipo de estudio, el establecimiento del calendario de ejecución y acciones a los que se aplicarán

Programa Anual de Trabajo: Es el instrumento que contiene los proyectos y metas establecidas por la Unidad Responsable que integran el Tribunal Electoral ejecutar en el transcurso de un ejercicio fiscal.

Secretaría Administrativa: Secretaría Administrativa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

Tribunal Electoral: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Unidad Responsable:	Área orgánica del Tribunal Electoral que se le encomienda la ejecución de un programa, subprograma o proyecto.

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO_______________________________

# Planeación Estratégica

| ÁREA | ACTIVIDADES | FORMATOS O DOCUMENTOS |
| --- | --- | --- |
| INICIA PROCEDIMIENTO |  |  |
| Dirección de Planeación | - Revisa los resultados del Plan Estratégico Institucional, elabora informe, punto de acuerdo y presenta a la Dirección General de Planeación | Punto de acuerdo Informe de resultados del Plan Estratégico Institucional |
| Dirección General de Planeación | - Recibe, revisa y envía punto de acuerdo a la Comisión | Punto de acuerdo y Anexos |
| Comisión | - Toma conocimiento del Informe de resultados del Plan Estratégico Institucional | Acuerdo |
| Dirección General de Planeación | - Recibe instrucción y publica el Informe | Documento en línea |
| Dirección de Planeación | - Proyecta actividades para actualizar el diagnóstico institucional y presenta a la Dirección General de Planeación | Propuesta de Estrategia de actualización |
| Dirección General de Planeación | - Recibe, revisa y envía estrategia de actualización a la Secretaría Administrativa | Estrategia de actualización |
| Secretaria Administrativa | - Recibe estrategia de actualización y solicita información a las Unidades Responsables | Solicitud de información |
| Unidad Responsable | - Integra y remite información para actualizar el diagnóstico a la Secretaría Administrativa con copia a la Dirección General de Planeación | Información solicitada |
| Dirección General de Planeación | - Recibe y turna la información proporcionada por las Unidades Responsables | Información solicitada |
| Dirección de Planeación | - Recibe y analiza la información 10.1 ¿Requiere información complementaria? Sí: Continua en la actividad 11 No: Continua en la actividad 15 | Listado de requerimientos adicionales |
| Dirección de Planeación | - Elabora propuesta de solicitud de levantamiento de información complementaria y presenta a la Dirección General de Planeación | Propuesta de levantamiento de información complementaria |
| Dirección General de Planeación | - Recibe y remite propuesta de levantamiento de información complementaria a la Secretaría Administrativa | Solicitud de levantamiento de información complementaria |
| Secretaría Administrativa | - Recibe solicitud de levantamiento de información complementaria y emite convocatoria para que personal de las Unidades Responsables participe en entrevistas o talleres | Convocatoria |
| Unidades Responsables | - Reciben y atienden la convocatoria | Confirmación de asistencia |
| Dirección de Planeación | - Lleva a cabo el levantamiento de la información complementaria | Minutas, reportes |
| Dirección de Planeación | - Analiza la información e integra el Diagnóstico | Diagnóstico institucional |
| Dirección de Planeación | - Con base en el Diagnóstico, actualiza los contenidos del Plan Estratégico Institucional y somete a consideración de la Dirección General de Planeación | Propuesta de contenidos del Plan Estratégico Institucional |
| Dirección General de Planeación | - Recibe propuesta y envía el Plan Estratégico Institucional a la Secretaría Administrativa | Propuesta de contenidos del Plan Estratégico Institucional |
| Secretaría Administrativa | - Recibe el Plan Estratégico Institucional y presenta a la Presidencia | Propuesta de contenidos del Plan Estratégico Institucional |
| Presidencia | - Recibe y solicita modificaciones a la propuesta de contenidos del Plan Estratégico Institucional | Solicitud de modificaciones |
| Secretaría Administrativa | - Recibe e instruye modificaciones a la Dirección General de Planeación | Solicitud de modificaciones |
| Dirección General de Planeación | - Recibe solicitud de modificaciones e instruye su aplicación a la Dirección de Planeación | Solicitud de modificaciones |
| Dirección de Planeación | - Realiza modificaciones y elabora punto de acuerdo | Punto de acuerdo Plan Estratégico Institucional |
| Dirección General de Planeación | - Recibe, revisa y envía punto de acuerdo a la Comisión | Punto de acuerdo y Anexos |
| Comisión | - Recibe y revisa el punto de acuerdo y anexos 25.1 ¿Autoriza la ejecución de líneas estratégicas? Sí: continua en la actividad 34 No: continua en la actividad 26 | Acuerdo |
| Dirección General de Planeación | - Recibe solicitud de modificaciones e instruye su aplicación a la Dirección de Planeación | Acuerdo |
| Dirección de Planeación | - Modifica el Plan Estratégico Institucional y presenta nueva propuesta a la Dirección General de Planeación | Propuesta de Plan Estratégico Institucional modificado |
| Dirección General de Planeación | - Recibe, revisa y presenta el Plan Estratégico Institucional a la Secretaría Administrativa | Plan Estratégico Institucional |
| Secretaría Administrativa | - Recibe y revisa propuesta de modificaciones al Plan Estratégico Institucional 29.1 ¿Solicita modificaciones? Sí: continua en la actividad 30 No: continua en la actividad 32 | Solicitud de modificaciones |
| Dirección General de Planeación | - Recibe e instruye de modificaciones a la Dirección de Planeación | Solicitud de modificaciones |
| Dirección de Planeación | - Realiza modificaciones al Plan Estratégico Institucional, elabora punto de acuerdo y presenta a la Dirección General de Planeación | Propuesta de Plan Estratégico Institucional modificada |
| Dirección General de Planeación | - Recibe, revisa y envía punto de acuerdo a la Comisión | Punto de acuerdo y Anexos |
| Comisión | - Toma conocimiento de la atención a las modificaciones al Plan Estratégico Institucional | Acuerdo |
| Dirección General de Planeación | - Recibe instrucción y difunde el Plan Estratégico Institucional | Documentos en línea |
| Dirección de Planeación | - Alinea la Matriz de Indicadores para Resultados y de Riesgos Estratégicos al Plan Estratégico Institucional y envía propuesta de modificación a la Unidades Responsables | Propuesta de modificación |
| Unidad Responsable | - Revisa propuesta y solicita modificación a la Dirección General Planeación | Solicitud de modificación |
| Dirección General de Planeación | - Recibe solicitud e instruye a la Dirección de Planeación proceder a la modificación | Solicitud de modificación |
| Dirección de Planeación | - Recibe instrucción y apertura el sistema para que las Unidades Responsables procedan a modificar los indicadores o riesgos registrados | Aviso electrónico de apertura que emite el sistema |
| Unidad Responsable | - Registra ficha técnica en el sistema, firma y envía | Aviso electrónico de firma que emite el sistema |
| Dirección de Planeación | - Revisa información registrada, rechaza o valida 40.1 ¿Requiere modificaciones? Sí: Continua en la actividad 41 No: Continua en la actividad 43 | Aviso electrónico de rechazo o validación que emite el sistema |
| Unidad Responsable | - Realiza ajustes, firma y envía | Aviso electrónico de firma que emite el sistema |
| Dirección de Planeación | - Revisa y valida ajustes en el sistema | Aviso electrónico de validación que emite el sistema |
| Dirección de Planeación | - Integra los documentos, elabora y presenta punto de acuerdo a la Dirección General de Planeación | Punto de acuerdo Propuesta de Matriz de Indicadores para Resultados y de Matriz de Riesgos Estratégicos |
| Dirección General de Planeación | - Recibe, revisa y envía punto de acuerdo a la Comisión | Punto de acuerdo y Anexos |
| Comisión | - Recibe y revisa punto de acuerdo y anexos 45.1 ¿Solicita modificaciones? Sí: continua en la actividad 46 No: continua en la actividad 52 | Acuerdo |
| Dirección General de Planeación | - Recibe instrucción y solicita a las Unidades Responsables modificaciones | Propuesta de modificación |
| Unidad Responsable | - Revisa propuesta y solicita ajustes a la Dirección General Planeación | Solicitud de modificación |
| Dirección General de Planeación | - Recibe solicitud de modificaciones e instruye a la Dirección de Planeación proceder al ajuste | Solicitud de modificación |
| Dirección de Planeación | - Recibe instrucción y apertura el sistema para que las Unidades Responsables procedan a modificar los indicadores o riesgos registrados | Aviso electrónico de apertura que emite el sistema |
| Unidad Responsable | - Registra modificaciones en el sistema, firma y envía | Aviso electrónico de firma que emite el sistema |
| Dirección de Planeación | - Revisa y valida ajustes en el sistema | Aviso electrónico de validación que emite el sistema |
| Dirección de Planeación | - Integra los documentos, prepara punto de acuerdo y presenta a la Dirección General de Planeación | Punto de acuerdo Matriz de Indicadores para Resultados modificado Matriz de Riesgos Estratégicos modificado |
| Dirección General de Planeación | - Recibe, revisa y envía punto de acuerdo a la Comisión | Punto de Acuerdo y Anexos |
| Comisión | - Toma conocimiento de la atención a las modificaciones a la Matriz de Indicadores para Resultados y/o a la Matriz de Riesgos Estratégicos | Acuerdo |
| Dirección General de Planeación | - Recibe instrucción y publica | Documentos en línea |
| Dirección de Planeación | - Alinea la Estructura Programática Interna al Plan Estratégico Institucional y a la Estructura Orgánica Básica y presenta propuesta al Director General de Planeación | Propuesta de Estructura Programática Interna |
| Dirección General de Planeación | - Recibe, revisa y presenta la Estructura Programática Interna a la Secretaría Administrativa | Propuesta de Estructura Programática Interna |
| Secretaría Administrativa | - Recibe y revisa la propuesta Estructura Programática Interna 58.1 ¿Requiere modificaciones? Sí: Continua en la actividad 59 No: Continua en la actividad 61 | Solicitud de modificaciones |
| Dirección General de Planeación | - Recibe solicitud de modificaciones e instruye su aplicación a la Dirección de Planeación | Solicitud de modificaciones |
| Dirección de Planeación | - Recibe instrucción, realiza modificaciones a la Estructura Programática Interna, elabora punto de acuerdo y presenta a la Dirección General de Planeación | Punto de acuerdo Estructura programática interna modificada |
| Dirección General de Planeación | - Recibe, revisa y envía punto de acuerdo a la Comisión | Punto de acuerdo y Anexos |
| Comisión | - Recibe y revisa punto de acuerdo 62.1¿Autoriza la Estructura Programática Interna? Sí: continua en la actividad 71 No: continua en la actividad 63 | Acuerdo |
| Dirección General de Planeación | - Recibe acuerdo e instruye a la Dirección de Planeación proceder a la modificación | Acuerdo |
| Dirección de Planeación | - Recibe instrucción, modifica la Estructura Programática Interna, y presenta a la Dirección General de Planeación | Propuesta de Estructura Programática Interna modificada |
| Dirección General de Planeación | - Recibe, revisa y somete a consideración de la Secretaría Administrativa la propuesta de Estructura Programática Interna modificada | Estructura Programática Interna |
| Secretaría Administrativa | - Recibe y revisa la Estructura programática interna 66.1 ¿Requiere modificaciones? Sí: Continua en la actividad 67 No: Continua en la actividad 69 | Solicitud de modificaciones |
| Dirección General de Planeación | - Recibe solicitud de cambios e instruye su aplicación a la Dirección de Planeación | Solicitud de modificaciones |
| Dirección de Planeación | - Recibe instrucción, realiza modificaciones a la Estructura Programática Interna, elabora punto de acuerdo y presenta a la Dirección General | Punto de acuerdo Estructura programática interna modificada |
| Dirección General de Planeación | - Revisa y envía punto de acuerdo a la Comisión | Punto de acuerdo y Anexos |
| Comisión | - Toma conocimiento de la atención a las modificaciones a Estructura Programática Interna | Acuerdo |
| Dirección General de Planeación | - Recibe instrucción y publica | Documentos en línea |
| Dirección de Planeación | - Actualiza catálogos en el sistema para el Anteproyecto del Programa Anual de Trabajo | Catálogos del sistema |
| Dirección de Planeación | - Integra expediente | Archivo |
| Fin del Procedimiento |  |  |

Diagrama de Flujo - Planeación Estratégica

| DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN |  | DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN |  | COMISIÓN |  | SECRETARÍA ADMINISTRATIVA |  | UNIDAD RESPONSABLE | ACTIVIDADES |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 INICIOO |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Revisa los resultados del Plan Estratégico Institucional, elabora informe, punto de acuerdo y presenta a la Dirección General de Planeación |  |
|  |  | 2 4 |  |  |  |  |  |  | 2. Recibe, revisa y envía punto de acuerdo a la Comisión |  |
|  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3. Toma conocimiento del Informe de resultados del Plan Estratégico Institucional |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 4. Recibe instrucción y publica el Informe |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Proyecta actividades para actualizar el diagnóstico institucional y presenta a la Dirección General de Planeación |  |
|  |  | 6 3 |  |  |  |  |  |  | 6. Recibe, revisa y envía estrategia de actualización a la Secretaría Administrativa |  |
|  |  |  |  |  |  | 7 7 |  |  | 7. Recibe estrategia de actualización y solicita la información a las Unidades Responsables |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 8. Integra y remite información para actualizar el diagnóstico a la Secretaría Administrativa con copia a la Dirección General de Planeación |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9. Recibe y turna la información proporcionada por las Unidades Responsables |  |
| 10.1 |  | Si 9 |  |  |  |  |  |  | 10 Recibe y analiza la información 10.1 ¿Requiere información complementaria? Sí: Continua en la actividad 11 No: Continua en la actividad 15 |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11. Elabora propuesta de solicitud de levantamiento de información complementaria y presenta a la Dirección General de Planeación |  |
|  |  | 12 |  |  |  |  |  |  | 12. Recibe y remite propuesta de levantamiento de información complementaria a la Secretaría Administrativa |  |
| No |  |  |  |  |  | 13 |  |  | 13. Recibe solicitud de levantamiento de información complementaria y emite convocatoria para que el personal de las Unidades Responsables participe en a entrevistas o talleres |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 14 | 14. Reciben y atienden la convocatoria |  |
| 15 |  | A |  |  |  |  |  |  | 15. Lleva a cabo el levantamiento de la información complementaria |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  | A | 16. Analiza la información e integra el Diagnóstico |  |
| DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN | DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN |  | COMISIÓN |  | SECRETARÍA ADMINISTRATIVA |  | PRESIDENCIA |  | ACTIVIDADES |  |
| A 17 26 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17. Con base en el Diagnóstico actualiza los contenidos del Plan Estratégico Institucional y somete a consideración de la Dirección General de Planeación |  |
|  | 18 |  |  |  |  |  |  |  | 18. Recibe propuesta y envía el Plan Estratégico Institucional a la Secretaría Administrativa |  |
|  |  |  |  |  | 19 |  |  |  | 19. Recibe el Plan Estratégico Institucional y presenta a la Presidencia |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 20 |  | 20. Recibe y solicita modificaciones a la propuesta de contenidos del Plan Estratégico Institucional |  |
|  |  |  |  |  | 21 |  |  |  | 21. Recibe e instruye modificaciones a la Dirección General de Planeación |  |
|  | 22 |  |  |  |  |  |  |  | 22. Recibe solicitud de modificaciones e instruye su aplicación a la Dirección de Planeación |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23. Realiza modificaciones y elabora punto de acuerdo |  |
|  | 24 |  |  |  |  |  |  |  | 24. Recibe, revisa y envía punto de acuerdo a la Comisión |  |
|  | No |  | Si 25.1 25 |  | 1 |  |  |  | 25. Recibe y revisa el punto de acuerdo y anexos 25.1 ¿Autoriza la ejecución de líneas estratégicas? Sí: continua en la actividad 34 No: continua en la actividad 26 |  |
|  | 26 |  |  |  |  |  |  |  | 26. Recibe solicitud de modificaciones e instruye su aplicación a la Dirección de Planeación |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27. Modifica el Plan Estratégico Institucional y presenta nueva propuesta a la Dirección General de Planeación |  |
|  | 28 |  |  |  |  |  | 26 A |  | 28. Recibe, revisa y presenta el Plan Estratégico Institucional a la Secretaría Administrativa |  |
|  |  |  |  |  | 29.1 29 |  | No 2 |  | 29. Recibe y revisa propuesta de modificaciones al Plan Estratégico Institucional 29.1 ¿Solicita modificaciones? Sí: continua en la actividad 30 No: continua en la actividad 32 |  |
|  | 30 |  | Si |  |  |  |  |  | 30. Recibe solicitud de modificaciones e instruye su aplicación a la Dirección de Planeación |  |
| B 31 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31. Realiza modificaciones al Plan Estratégico Institucional, elabora punto de acuerdo y presenta a la Dirección General de Planeación |  |
| DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN | DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN |  | COMISIÓN |  | SECRETARÍA ADMINISTRATIVA |  | UNIDAD RESPONSABLE |  | ACTIVIDADES |
|  | B 32 |  | 2 |  |  |  |  |  | 32. Recibe, revisa y envía punto de acuerdo a la Comisión |
|  |  |  | 33 |  |  |  |  |  | 33. Toma conocimiento de la atención a las modificaciones al Plan Estratégico Institucional |
|  | 34 |  |  |  |  |  |  |  | 34. Recibe instrucción y difunde el Plan Estratégico Institucional |
| 35 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 35. Alinea la Matriz de Indicadores para Resultados y de Riesgos Estratégicos y envía propuesta de modificación a la Unidades Responsables |
|  |  |  |  |  |  |  | 36 |  | 36. Revisa propuesta y solicita modificación a la Dirección General Planeación |
|  | 37 |  |  |  |  |  |  |  | 37. Recibe solicitud e instruye a la Dirección de Planeación proceder a la modificación |
| 38 |  |  |  |  |  |  |  |  | 38. Recibe instrucción y apertura el sistema para que las Unidades Responsables procedan a modificar los indicadores o riesgos registrados |
|  |  |  |  |  |  |  | 39 |  | 39. Registra ficha técnica en el sistema, firma y envía |
| 40 40.1 |  |  | Si |  |  |  |  |  | 40. Revisa información registrada, rechaza o valida 40.1 ¿Requiere modificaciones? Sí: Continua en la actividad 41 No: Continua en la actividad 43 |
| No |  |  |  |  |  |  | 41 |  | 41. Realiza ajustes, firma y envía |
| 42 |  |  |  |  |  |  | 26 A |  | 42. Revisa y valida ajustes en el sistema |
| 43 |  |  |  |  |  |  |  |  | 43. Integra los documentos, elabora y presenta punto de acuerdo a la Dirección General de Planeación |
|  | C 44 |  |  |  |  |  |  |  | 44. Recibe, revisa y envía punto de acuerdo a la Comisión |

| DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN | DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN | COMISIÓN | SECRETARÍA ADMINISTRATIVA | UNIDAD RESPONSABLE | ACTIVIDADES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | No | Si 45 26 6 45.1 C |  |  | 45. Recibe y revisa punto de acuerdo y anexos 45.1 ¿Solicita modificaciones? Sí: continua en la actividad 46 No: continua en la actividad 52 |
|  | 46 |  |  |  | 46. Recibe instrucción y solicita a las Unidades Responsables modificaciones |
|  |  |  |  | 47 | 47. Revisa propuesta y solicita ajustes a la Dirección General Planeación |
|  | 48 |  |  |  | 48. Recibe solicitud de modificaciones e instruye a la Dirección de Planeación proceder al ajuste |
| 49 |  |  |  |  | 49. Recibe instrucción y apertura el sistema para que las Unidades Responsables procedan a modificar los indicadores o riesgos registrados |
|  |  |  |  | 50 | 50. Registra modificaciones en el sistema, firma y envía |
| 51 |  |  |  |  | 51. Revisa y valida ajustes en el sistema |
| 52 |  |  |  |  | 52. Integra los documentos, prepara punto de acuerdo y presenta a la Dirección General de Planeación |
|  | 53 |  |  |  | 53. Recibe, revisa y envía punto de acuerdo a la Comisión |
|  | 55 | 54 |  |  | 54. Toma conocimiento de la atención a las modificaciones a la Matriz de Indicadores para Resultados y/o a la Matriz de Riesgos Estratégicos |
|  |  |  |  |  | 55. Recibe instrucción y publica |
| 56 |  |  |  | A | 56. Alinea la Estructura Programática Interna al Plan Estratégico Institucional y a la Estructura Orgánica Básica y presenta propuesta al Director General de Planeación |
|  | D 57 |  |  |  | 57. Recibe, revisa y presenta la Estructura Programática Interna a la Secretaría Administrativa |

| DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN | DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN |  | COMISIÓN |  | SECRETARÍA ADMINISTRATIVA |  | UNIDAD RESPONSABLE |  | ACTIVIDADES |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 58.1 58 26 6 D |  |  |  | 58. Recibe, revisa y presenta la Estructura Programática Interna 58.1 ¿Requiere modificaciones? Sí: Continua en la actividad 59 No: Continua en la actividad 61 |  |  |
|  | 59 |  | Si |  |  |  |  |  | 59. Recibe solicitud de modificaciones e instruye se aplicación a la Dirección de Planeación |  |  |
| 60 |  |  |  |  | No |  |  |  | 60. Recibe instrucción, realiza modificaciones a la Estructura Programática Interna, elabora punto de acuerdo y presenta a la Dirección General de Planeación |  |  |
|  | 61 |  |  |  |  |  |  |  | 61. Recibe, revisa y envía punto de acuerdo a la Comisión |  |  |
|  |  |  | 62.11 62 |  | 3 |  |  |  | 62. Recibe y revisa punto de acuerdo 62.1 ¿Solicita modificaciones? Sí: continua en la actividad 71 No: continua en la actividad 63 |  |  |
|  | 63 |  | Si |  |  |  |  |  | 63. Recibe acuerdo e instruye a la Dirección de Planeación proceder a la modificación |  |  |
| 64 |  |  |  |  |  |  |  |  | 64. Recibe instrucción, modifica la Estructura Programática Interna y presenta a la Dirección General de Planeación |  |  |
|  | 65 |  | 66 |  |  |  |  |  | 65. Recibe, revisa y somete a consideración de la Secretaría Administrativa la propuesta de Estructura Programática Interna modificada |  |  |
|  | Si |  | 66.1 |  |  |  |  |  | 66. Recibe y revisa la Estructura programática interna 66.1 ¿Requiere modificaciones? Sí: Continua en la actividad 67 No: Continua en la actividad 69 |  |  |
|  | 67 |  |  |  |  |  |  |  | 67. Recibe solicitud de cambios e instruye su aplicación a la Dirección de Planeación |  |  |
| 68 |  |  | No |  |  |  | A |  | 68. Recibe instrucción, realiza modificaciones a la Estructura Programática Interna, elabora punto de acuerdo y presenta a la Dirección General |  |  |
|  | D 69 |  |  |  |  |  |  |  | 69. Revisa y envía punto de acuerdo a la Comisión |  |  |
| DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN |  | DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN |  | COMISIÓN |  | SECRETARÍA ADMINISTRATIVA |  | UNIDAD RESPONSABLE |  | ACTIVIDADES |
|  |  |  |  | D 70 26 6 |  |  |  |  |  | 70. Toma conocimiento de la atención a las modificaciones a Estructura Programática Interna |
|  |  | 71 |  | 3 |  |  |  |  |  | 71. Recibe instrucción y publica |
| 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72. Actualiza catálogos en el sistema para el Anteproyecto del Programa Anual de Trabajo |
| 73 FIN |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73. Integra expediente FIN |

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO_______________________________

Elaboración del Programa Anual de Trabajo del Tribunal Electoral

| ÁREA | ACTIVIDADES | FORMATOS O DOCUMENTOS |
| --- | --- | --- |
| INICIA PROCEDIMIENTO |  |  |
| Dirección de Planeación | - Elabora guía, formatos e instructivos y presenta a la Dirección General de Planeación | Guía, formatos e instructivos |
| Dirección General de Planeación | - Revisa y envía el material elaborado a la Secretaría Administrativa | Guía, formatos e instructivos |
| Secretaría Administrativa | - Recibe propuesta y toma conocimiento | Guía, formatos e instructivos |
| Dirección de Planeación | - Solicita actualización de los sistemas a la Dirección General de Sistemas | Listado de requerimientos |
| Dirección General de Sistemas | - Completa el formato de requerimientos y recaba firmas de validación | Documento de especificación de requerimientos |
| Dirección General de Sistemas | - Entrega versión de prueba del sistema a la Dirección de Planeación | Versión de prueba de los Módulos |
| Dirección de Planeación | - Realiza pruebas al sistema y solicita cambios | Solicitud de cambios |
| Dirección General de Sistemas | - Ajusta el sistema y lo pone en producción | Acta de entrega administrativa |
| Dirección de Planeación | - Actualiza catálogos y solicita a las Unidades Responsables que actualicen sus enlaces | Catálogos del sistema |
| Unidad Responsable | - Solicita altas y/o bajas de enlaces con sus correspondientes accesos a los sistemas a la Dirección General de Planeación | Solicitud de usuarios |
| Dirección General de Planeación | - Recibe y turna la solicitud de alta y/o bajas de enlaces a la Dirección de Planeación | Solicitud de usuarios |
| Dirección de Planeación | - Actualiza los perfiles de usuarios en el sistema | Correo de notificación que emite el sistema |
| Dirección de Planeación | - Elabora propuesta de Calendario programático-presupuestal y presenta a la Dirección General | Propuesta de Calendario programático-presupuestal |
| Dirección General de Planeación | - Recibe propuesta y presenta el Calendario programático-presupuestal a la Secretaría Administrativa | Calendario programático-presupuestal |
| Secretaría Administrativa | - Recibe y revisa propuesta de Calendario programático-presupuestal 15.1 ¿Requiere modificaciones? Sí: continua en la actividad 16 No: continua en la actividad 19 | Solicitud de modificaciones |
| Dirección General de Planeación | - Recibe solicitud de modificaciones e instruye su aplicación a la Dirección de Planeación | Solicitud de modificaciones |
| Dirección de Planeación | - Recibe instrucción, realiza modificaciones, y presenta a la Dirección General de Planeación | Calendario programático-presupuestal modificada |
| Dirección General de Planeación | - Recibe, revisa y envía el Calendario programático-presupuestal a la Secretaría Administrativa | Calendario programático-presupuestal |
| Secretaría Administrativa | - Recaba firmas y difunde el Calendario programático-presupuestal a las Unidades Responsables | Difusión del Calendario programático-presupuestal |
| Dirección General de Planeación | - Recibe y publica Calendario programático-presupuestal | Documento en línea |
| Secretaría Administrativa | - Difunde Premisas y prioridades institucionales a las Unidades Responsables | Difusión de las Premisas y prioridades institucionales |
| Dirección General de Planeación | - Recibe y publica las Premisas y prioridades institucionales | Documento en línea |
| Dirección de Planeación | - Elabora formato de detección de necesidades para el Anteproyecto del Programa Anual de Trabajo y presenta a la Dirección General de Planeación | Formato de detección de necesidades |
| Dirección General de Planeación | - Recibe, revisa y envía formatos de detección de necesidades para el Anteproyecto del Programa Anual de Trabajo a las Unidades Responsables | Formato de detección de necesidades |
| Unidad Responsable | - Realiza detección de necesidades con base en el análisis de resultados obtenidos e identificación del problema u área de oportunidad 25.1 ¿Requiere asesoría? Sí: Continua en la actividad 26 No: Continua en la actividad 27 | Detección de necesidades para el Anteproyecto del Programa Anual de Trabajo |
| Dirección de Planeación | - Asesora a las Unidades Responsables en su llenado | Formulario para el registro de asesorías |
| Dirección de Planeación | - Concentra la información proporcionada por las Unidades Responsables y presenta a la Dirección General de Planeación | Concentrado de detección de necesidades para el Anteproyecto del Programa Anual de Trabajo |
| Dirección General de Planeación | - Recibe, revisa y presenta el concentrado de necesidades detectadas a la Secretaría Administrativa | Concentrado de detección de necesidades para el Anteproyecto del Programa Anual de Trabajo |
| Secretaría Administrativa | - Revisa concentrado y establece priorización de las necesidades detectadas | Priorización de necesidades detectadas |
| Dirección General de Planeación | - Toma conocimiento de la priorización establecida por la Secretaría Administrativa y turna a la Dirección de Planeación | Priorización de necesidades detectadas |
| Dirección de Planeación | - Prepara calendario y contenidos de talleres para la integración del Anteproyecto del Programa Anual de Trabajo y presenta a la Dirección General de Planeación | Calendario y material para talleres |
| Dirección General de Planeación | - Recibe, revisa y emite convocatoria a talleres para la integración del Anteproyecto del Programa Anual de Trabajo | Convocatoria |
| Unidad Responsable | - Recibe convocatoria y confirma la lista de participantes | Lista de participantes |
| Dirección de Planeación | - Imparte talleres al personal de las Unidades Responsables | Minuta, documentos de trabajo |
| Dirección de Planeación | - Apertura el sistema para el registro de información por parte de las Unidades Responsables | Aviso electrónico de apertura que emite el sistema |
| Unidad Responsable | - Registra información en el sistema, firma y envía 36.1 ¿Requiere asesoría? Sí: Continua en la actividad 37 No: Continua en la actividad 38 | Aviso electrónico de firma que emite el sistema |
| Dirección de Planeación | - Asesora a las Unidades Responsables en el registro de información | Formulario para el registro de asesorías |
| Dirección de Planeación | - Revisa información registrada, valida o rechaza 38.1 ¿Requiere modificaciones? Sí: Continua en la actividad 39 No: Continua en la actividad 41 | Aviso electrónico de rechazo o validación que emite el sistema |
| Unidad Responsable | - Realiza ajustes, firma y envía | Aviso electrónico de firma que emite el sistema |
| Dirección de Planeación | - Revisa y valida información registrada | Aviso electrónico de validación que emite el sistema |
| Dirección de Planeación | - Integra Cartera de proyectos y presenta a la Dirección General de Planeación | Propuesta de Cartera de proyectos |
| Dirección General de Planeación | - Recibe, revisa y envía Cartera de proyectos a la Secretaría Administrativa | Cartera de proyectos |
| Secretaría Administrativa | - Recibe y revisa Cartera de proyectos 43.1 ¿Requiere modificaciones? Sí: Continua en la actividad 44 No: Continua en la actividad 50 | Solicitud de modificaciones |
| Dirección General de Planeación | - Recibe solicitud de modificaciones e instruye su aplicación a la Dirección de Planeación | Solicitud de modificaciones |
| Dirección de Planeación | - Hace del conocimiento de las Unidades Responsables la solicitud de modificación y apertura el sistema | Aviso electrónico de apertura que emite el sistema |
| Unidades Responsables | - Analiza modificaciones, registra cambios, firma y envía | Aviso electrónico de firma que emite el sistema |
| Dirección de Planeación | - Revisa y valida información modificada | Aviso electrónico de validación que emite el sistema |
| Dirección de Planeación | - Actualiza la Cartera de proyectos y presenta a la Dirección General de Planeación | Cartera de proyectos modificada |
| Dirección General de Planeación | - Recibe, revisa y envía Cartera de Proyectos modificada a la Secretaría Administrativa | Cartera de proyectos |
| Secretaría Administrativa | - Somete a consideración de la Presidencia la Cartera de proyectos | Cartera de proyectos |
| Presidencia | - Recibe, revisa, y autoriza la integración de la Cartera de Proyectos al Anteproyecto del Programa Anual de Trabajo | Cartera de proyectos |
| Secretaría Administrativa | - Recibe autorización e informa a la Dirección General de Planeación | Cartera de proyectos |
| Dirección General de Planeación | - Recibe autorización y envía la Cartera de Proyectos a la Dirección General de Recursos Financieros y a la Coordinación de Adquisiciones, Servicios y Obra Pública | Cartera de proyectos |
| Dirección de Planeación | - Prepara el material para el periodo de revisión y ajuste del Anteproyecto del Programa Anual de Trabajo | Documentos de trabajo |
| Dirección General de Planeación | - Envía propuesta de modificaciones a la Unidad Responsable | Solicitud de modificaciones |
| Unidad Responsable | - Recibe y analiza solicitud de modificaciones | Solicitud de modificaciones |
| Dirección de Planeación | - Apertura el sistema para el registro de información por parte de las Unidades Responsables | Aviso electrónico de apertura que emite el sistema |
| Unidad Responsable | - Modifica, firma y envía | Aviso electrónico de firma que emite el sistema |
| Dirección de Planeación | - Revisa la información 59.1 ¿Requiere modificaciones? Sí: Continua en la actividad 60 No: Continua en la actividad 62 | Aviso electrónico de rechazo o validación que emite el sistema |
| Unidad Responsable | - Realiza ajustes, firma y envía | Aviso electrónico de firma que emite el sistema |
| Dirección de Planeación | - Revisa y valida información registrada | Aviso electrónico de validación que emite el sistema |
| Dirección de Planeación | - Integra el Anteproyecto del Programa Anual de Trabajo del Tribunal Electoral, elabora punto de acuerdo y presenta a la Dirección General de Planeación | Anteproyecto del Programa Anual de Trabajo del Tribunal Electoral |
| Dirección General de Planeación | - Recibe, revisa y envía punto de acuerdo a la Comisión | Punto de Acuerdo y Anexos |
| Comisión | - Recibe y revisa punto de acuerdo y anexos 64.1¿Autoriza el Anteproyecto del Programa Anual de Trabajo? Sí: continua en la actividad 74 No: continua en la actividad 65 | Acuerdo |
| Dirección General de Planeación | - Recibe instrucción y solicita a las Unidades Responsables modificaciones | Propuesta de modificación |
| Unidad Responsable | - Revisa propuesta y solicita modificaciones a la Dirección General Planeación | Solicitud de modificación |
| Dirección General de Planeación | - Recibe solicitud de modificaciones e instruye su atención a la Dirección de Planeación | Solicitud de modificación |
| Dirección de Planeación | - Recibe instrucción y apertura el sistema | Aviso electrónico de apertura que emite el sistema |
| Unidad Responsable | - Registra modificaciones en el sistema, firma y envía | Aviso electrónico de firma que emite el sistema |
| Dirección de Planeación | - Revisa y valida ajustes en el sistema | Aviso electrónico de validación que emite el sistema |
| Dirección de Planeación | - Integra los documentos, prepara punto de acuerdo y presenta a la Dirección General de Planeación | Punto de acuerdo Matriz de Indicadores para Resultados modificado Matriz de Riesgos Estratégicos modificado |
| Dirección General de Planeación | - Recibe, revisa y envía punto de acuerdo a la Comisión | Punto de acuerdo y Anexos |
| Comisión | - Toma conocimiento de la atención a las modificaciones al Programa Anual de Trabajo | Acuerdo |
| Dirección General de Planeación | - Recibe instrucción y publica el Programa Anual de Trabajo del Tribunal Electoral | Documento en línea |
| Dirección de Planeación | - Integra expediente | Archivo |
| Fin del Procedimiento |  |  |

Diagrama de Flujo - Elaboración del Programa Anual de Trabajo del Tribunal Electoral

| DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN | DIRECCION GENERAL DE PLANEACION | SECRETARÍA ADMINISTRATIVA | DIRECCIÓN GENERAL DE SISTEMAS | UNIDAD RESPONSABLE | ACTIVIDADES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 INICIOO |  |  |  |  | 1. Elabora guía, formatos e instructivos y presenta a la Dirección General de Planeación |
|  | 2 4 |  |  |  | 2. Revisa y envía el material elaborado a la Secretaría Administrativa |
|  |  | 3 |  |  | 3. Recibe propuesta y toma conocimiento |
| 4 |  |  |  |  | 4. Solicita actualización de los sistemas a la Dirección General de Sistemas |
|  |  |  | 5 |  | 5. Completa el formato de requerimientos y recaba firmas de validación |
|  |  |  | 6 3 |  | 6. Entrega versión de prueba del sistema a la Dirección de Planeación |
| 7 7 |  |  |  |  | 7. Realiza pruebas al sistema y solicita cambios |
|  |  |  | 8 |  | 8. Ajusta el sistema y lo pone en producción |
| 9 |  |  |  |  | 9. Actualiza catálogos y solicita a las Unidades Responsables confirmar sus enlaces |
|  |  |  |  | 10 | 10. Solicita altas y/o bajas de enlaces con sus correspondientes accesos a los sistemas a la Dirección General de Planeación |
|  | 11 A |  |  |  | 11. Recibe y turna solicitud de alta y/o bajas de enlaces a la Dirección de Planeación |

| DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN | DIRECCION GENERAL DE PLANEACION | SECRETARÍA ADMINISTRATIVA |  |  | UNIDAD RESPONSABLE |  | ACTIVIDADES |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 A |  |  |  |  |  |  | 12. Actualiza los perfiles de usuarios en el sistema |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  | 13. Elabora propuesta de Calendario programático-presupuestal y presenta a la Dirección General |  |
|  | 14 |  |  |  |  |  | 14. Recibe propuesta y presenta el Calendario programático-presupuestal a la Secretaría Administrativa |  |
|  |  | No 15.1 15 |  |  |  |  | 15. Recibe y revisa propuesta de Calendario programático-presupuestal 15.1 ¿Requiere modificaciones? Sí: continua en la actividad 16 No: continua en la actividad 19 |  |
|  | 16 | Si |  |  |  |  | 16. Recibe solicitud de modificaciones e instruye su aplicación a la Dirección de Planeación |  |
| 17 |  |  |  |  | A |  | 17. Recibe instrucción, realiza modificaciones, y presenta a la Dirección General de Planeación |  |
|  | 18 |  |  |  |  |  | 18. Recibe, revisa y envía el Calendario programático-presupuestal a la Secretaría Administrativa |  |
|  |  | 19 |  |  |  |  | 19. Recaba firmas y difunde el Calendario programático-presupuestal a las Unidades Responsables |  |
|  | 20 26 6 |  |  |  |  |  | 20. Recibe y publica Calendario programático-presupuestal |  |
|  |  | 21 |  |  |  |  | 21. Difunde Premisas y prioridades institucionales a las Unidades Responsables |  |
|  | 22 |  |  |  |  |  | 22. Recibe y publica las Premisas y prioridades institucionales |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  | 23. Elabora formato de detección de necesidades para el Anteproyecto del Programa Anual de Trabajo y presenta a la Dirección General de Planeación |  |
|  | 24 |  |  |  |  |  | 24. Recibe, revisa y envía formatos de detección de necesidades para el Anteproyecto del Programa Anual de Trabajo a las Unidades Responsables |  |
|  |  |  |  |  | Si 25.1 25 |  | 25. Realiza detección de necesidades con base en el análisis de resultados obtenidos e identificación del problema u área de oportunidad 25.1 ¿Requiere asesoría? Sí: Continua en la actividad 26 No: Continua en la actividad 27 |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  | 26. Asesora a las Unidades Responsables en su llenado |  |
| 27 |  |  |  |  | No |  | 27. Concentra la información proporcionada por las Unidades Responsables y presenta a la Dirección General de Planeación |  |
|  | 28 |  |  |  |  |  | 28. Recibe, revisa y presenta el concentrado de necesidades detectadas a la Secretaría Administrativa |  |
|  |  | B 29 |  |  |  |  | 29. Revisa concentrado y establece priorización de las necesidades detectadas |  |
| DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN | DIRECCION GENERAL DE PLANEACION | SECRETARÍA ADMINISTRATIVA |  |  | UNIDAD RESPONSABLE | ACTIVIDADES |  |  |
|  | 30 B |  |  |  |  | 30. Toma conocimiento de la priorización establecida por la Secretaría Administrativa y turna a la Dirección de Planeación |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  | 31. Prepara calendario y contenidos de talleres para la integración del Anteproyecto del Programa Anual de Trabajo y presenta a la Dirección General de Planeación |  |  |
|  | 32 |  |  |  |  | 32. Recibe, revisa y emite convocatoria a talleres para la integración del Anteproyecto del Programa Anual de Trabajo |  |  |
|  |  |  |  |  | 33 | 33. Recibe convocatoria y confirma la lista de participantes |  |  |
| 34 |  |  |  |  | A | 34. Imparte talleres al personal de las Unidades Responsables |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  | 35. Apertura el sistema para el registro de información por parte de las Unidades Responsables |  |  |
|  |  | No |  |  | Si 36.1 36 | 36. Registra información en el sistema, firma y envía 36.1 ¿Requiere asesoría? Sí: Continua en la actividad 37 No: Continua en la actividad 38 |  |  |
| 37 |  |  |  |  |  | 37. Asesora a las Unidades Responsables en el registro de información |  |  |
| 38 No 38.1 | Si |  |  |  |  | 38. Revisa información registrada, valida o rechaza 38.1 ¿Requiere modificaciones? Sí: Continua en la actividad 39 No: Continua en la actividad 41 |  |  |
|  |  |  |  |  | 39 | 39. Realiza ajustes, firma y envía |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  | 40. Revisa y valida información registrada |  |  |
| 41 |  |  |  |  |  | 41. Integra Cartera de proyectos y presenta a la Dirección General de Planeación |  |  |
|  | 42 |  |  |  |  | 42. Recibe, revisa y envía Cartera de proyectos a la Secretaría Administrativa |  |  |
|  | Si | 43.1 43 |  |  | 1 | 43. Recibe y revisa Cartera de proyectos 43.1 ¿Requiere modificaciones? Sí: Continua en la actividad 44 No: Continua en la actividad 50 |  |  |
|  | 44 |  |  |  |  | 44. Recibe solicitud de modificaciones e instruye su aplicación a la Dirección de Planeación |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  | 45. Hace del conocimiento de las Unidades Responsables la solicitud de modificación y apertura el sistema |  |  |
|  |  |  |  |  | C 46 | 46. Analiza modificaciones, registra cambios, firma y envía |  |  |
| DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN | DIRECCION GENERAL DE PLANEACION |  | SECRETARÍA ADMINISTRATIVA | UNIDAD RESPONSABLE |  | PRESIDENCIA |  | ACTIVIDADES |
| C 47 |  |  |  |  |  |  |  | 47. Revisa y valida información modificada |
| 48 4 |  |  |  |  |  |  |  | 48. Actualiza la Cartera de proyectos y presenta a la Dirección General de Planeación |
|  | 49 |  |  |  |  |  |  | 49. Recibe, revisa y envía Cartera de Proyectos modificada a la Secretaría Administrativa |
|  |  |  | 50 | 1 |  |  |  | 50. Somete a consideración de la Presidencia la Cartera de proyectos |
|  |  |  |  |  |  | 51 |  | 51. Recibe, revisa, y autoriza la integración de la Cartera de Proyectos al Anteproyecto del Programa Anual de Trabajo |
|  |  |  | 52 3 |  |  |  |  | 52. Recibe autorización e informa a la Dirección General de Planeación |
|  | 53 7 |  |  |  |  |  |  | 53. Recibe autorización y envía la Cartera de Proyectos a la Dirección General de Recursos Financieros y a la Coordinación de Adquisiciones, Servicios y Obra Pública |
| 54 |  |  |  |  |  |  |  | 54. Prepara el material para el periodo de revisión y ajuste del Anteproyecto del Programa Anual de Trabajo |
|  | 55 |  |  |  |  |  |  | 55. Envía propuesta de modificaciones a la Unidad Responsable |
|  |  |  |  | 56 |  |  |  | 56. Recibe y analiza solicitud de modificaciones |
| 57 |  |  |  |  |  |  |  | 57. Apertura el sistema para el registro de información por parte de las Unidades Responsables |
|  |  |  |  | 58 |  |  |  | 58. Modifica, firma y envía |
| Si 59 59.1 |  |  |  |  |  |  |  | 59. Revisa la información 59.1 ¿Requiere modificaciones? Sí: Continua en la actividad 60 No: Continua en la actividad 62 |
|  |  |  |  | 60 |  |  |  | 60. Realiza ajustes, firma y envía |
| 61 |  |  |  |  |  |  |  | 61. Revisa y valida información registrada |
| 62 |  |  |  |  |  |  |  | 62. Integra el Anteproyecto del Programa Anual de Trabajo del Tribunal Electoral, elabora punto de acuerdo y presenta a la Dirección General de Planeación |
|  | D 63 |  |  |  |  |  |  | 63. Recibe, revisa y envía punto de acuerdo a la Comisión |

No

| DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN | DIRECCION GENERAL DE PLANEACION | COMISIÓN | UNIDAD RESPONSABLE | PRESIDENCIA | ACTIVIDADES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | No | Si D 64.1 64 | 2 |  | 64. Recibe y revisa punto de acuerdo y anexos 64.1¿Autoriza el Anteproyecto del Programa Anual de Trabajo? Sí: continua en la actividad 74 No: continua en la actividad 65 |
|  | 65 4 |  |  |  | 65. Recibe instrucción y solicita a las Unidades Responsables modificaciones |
|  |  |  | 66 |  | 66. Revisa propuesta y solicita modificaciones a la Dirección General Planeación |
|  | 67 |  |  |  | 67. Recibe solicitud de modificaciones e instruye su atención a la Dirección de Planeación |
| 68 |  |  |  |  | 68. Recibe instrucción y apertura el sistema |
|  |  |  | 69 3 |  | 69. Registra modificaciones en el sistema, firma y envía |
| 70 7 |  |  |  |  | 70. Revisa y valida ajustes en el sistema |
| 71 |  |  |  |  | 71. Integra los documentos, prepara punto de acuerdo y presenta a la Dirección General de Planeación |
|  | 72 |  |  |  | 72. Recibe, revisa y envía punto de acuerdo a la Comisión |
|  |  | 73 |  |  | 73. Toma conocimiento de la atención a las modificaciones al Programa Anual de Trabajo |
| 2 | 74 |  |  |  | 74. Recibe instrucción y publica el Programa Anual de Trabajo del Tribunal Electoral |
| Fin 75 |  |  |  |  | 75. Integra expediente FIN |

# DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO_______________________________

Definición, Validación y Registro de avance del Programa Anual de Trabajo

| ÁREA | ACTIVIDADES | FORMATOS O DOCUMENTOS |
| --- | --- | --- |
|  | INICIA PROCEDIMIENTO |  |
| Dirección de Seguimiento y Evaluación | # Solicita actualización del módulo de Seguimiento del sistema a la Dirección General de Sistemas | Listado de requerimientos |
| Dirección General de Sistemas | # Completa el formato de requerimientos y recaba firmas de validación | Documento especificación de requerimientos |
| Dirección General de Sistemas | # Entrega versión de prueba del módulo de Seguimiento del sistema | Versión de prueba del módulo |
| Dirección de Seguimiento y Evaluación | # Realiza pruebas | Documento especificación de requerimientos |
| Dirección de Seguimiento y Evaluación | # ¿Es correcta la versión de prueba del módulo de Seguimiento del sistema? Si: Continúa en la actividad 6 No: Continúa en la actividad 5 | Solicitud de cambios o confirmación de aceptación del módulo de Seguimiento del sistema |
| Dirección General de Sistemas | # Realiza los cambios solicitados | Módulo de seguimiento del sistema |
| Dirección General de Sistemas | # Pone en producción el Programa Anual de Trabajo en el módulo de Seguimiento del sistema | Acta de entrega administrativa |
| Dirección de Seguimiento y Evaluación | # Actualiza catálogos y solicita a las Unidades Responsables que actualicen sus enlaces | Catálogos del sistema |
| Unidad Responsable | # Solicita a la Dirección General de Planeación las altas y bajas de enlaces con sus correspondientes accesos al módulo de Seguimiento del sistema | Solicitud de usuarios |
| Dirección General de Planeación | # Recibe y turna la solicitud de alta y/o bajas de enlaces a la Dirección de Seguimiento y Evaluación | Solicitud de usuarios |
| Dirección de Seguimiento y Evaluación | # Actualiza los perfiles de usuarios en el módulo de Seguimiento del sistema | Correo de notificación que emite el sistema |
| Dirección de Seguimiento y Evaluación | - Brinda las asesorías necesarias para que la Unidad Responsable realice los ajustes al Programa Anual de Trabajo, en caso de existir, derivados de cualquier cambio normativo o en las condiciones en que se creó el anteproyecto del Programa Anual de Trabajo | Cédula de asesoría |
| Dirección de Seguimiento y Evaluación | # Prepara oficio para informar a la Unidad Responsable los criterios para la modificación del Programa Anual de Trabajo en el módulo de Seguimiento del sistema | Oficio |
| Dirección General de Planeación | # Recibe y envía el oficio a la Unidad Responsable | Oficio |
| Unidad Responsable | # Responde, mediante oficio, a la Dirección General de Planeación especificando las modificaciones solicitadas al Programa Anual de Trabajo | Oficio |
| Dirección General de Planeación | # Recibe el oficio y lo turna a la Dirección de Seguimiento y Evaluación | Oficio |
| Dirección de Seguimiento y Evaluación | # Abre el módulo de Seguimiento del sistema para la modificación del Programa Anual de Trabajo por parte de la Unidad Responsable | Correo electrónico del sistema |
| Dirección de Seguimiento y Evaluación | # Brinda asesoría a la Unidad Responsable para realizar las modificaciones | Cédula de asesoría |
| Unidad Responsable | # Realiza modificación(es) al Programa Anual de Trabajo | Programa Anual de Trabajo |
| Unidad Responsable | # Firma el módulo de Seguimiento del sistema | Correo electrónico del sistema |
| Dirección de Seguimiento y Evaluación | # ¿Es correcta la modificación realizada en el módulo de Seguimiento del sistema? # Si: Continúa en la actividad 22 # No: Continúa en la actividad 20 |  |
| Dirección de Seguimiento y Evaluación | # Rechaza en el módulo de Seguimiento del sistema y da aviso a la Unidad Responsable | Correo electrónico del sistema |
| Unidad Responsable | # Modifica de acuerdo a observaciones y firma el módulo de Seguimiento del sistema | Programa Anual de Trabajo |
| Dirección de Seguimiento y Evaluación | # 21.1 ¿Es correcta la modificación realizada en el módulo de Seguimiento del sistema? # Si: Continúa en la actividad 22 # No: Continúa en la actividad 20 |  |
| Dirección de Seguimiento y Evaluación | # Valida la modificación realizada en el módulo de Seguimiento del sistema | Correo electrónico del sistema |
| Dirección de Seguimiento y Evaluación | # Realiza la apertura del módulo de Seguimiento del sistema durante los primeros 7 días del mes, una vez que se cuente con las nuevas versiones validadas del Programa Anual de Trabajo, para el registro del avance correspondiente al mes inmediato anterior | Apertura del módulo de Seguimiento del sistema |
| Dirección de Seguimiento y Evaluación | # Notifica a la Unidad Responsable vía correo electrónico la apertura del módulo de Seguimiento del sistema (notificación automática del sistema) | Correo electrónico |
| Dirección de Seguimiento y Evaluación | # Brinda asesoría para el registro de avance | Cédula de asesoría |
| Unidad Responsable | # Registra el avance del mes inmediato anterior | Reporte de Seguimiento |
| Unidad Responsable | # Firma y envía en el módulo de Seguimiento del sistema | Correo electrónico del sistema |
| Dirección de Seguimiento y Evaluación | # ¿Es correcta la información capturada en el registro de avance del mes en el módulo de Seguimiento del sistema? Si: Continúa en la actividad 28 No: Continúa en la actividad 23 (tomando en consideración que puede ampliarse el plazo para la corrección de información) |  |
| Dirección de Seguimiento y Evaluación | # Inicia el Procedimiento para la preparación, presentación y publicación de informes de avance del Programa Anual de Trabajo |  |
| Dirección de Seguimiento y Evaluación | # Integra expediente | Archivo |
|  | Fin del procedimiento |  |

Diagrama de Flujo

1.Procedimiento para la definición, validación y registro de avance de Planes y Programas

– Definición, Validación y Registro de avance del Programa Anual de Trabajo

| DIRECCION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION | DIRECCION GENERAL DE SISTEMAS |  |  | UNIDAD RESPONSABLE |  | DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN |  | ACTIVIDADES |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INICIO 1 |  |  |  |  |  |  |  | # Solicita actualización del módulo de Seguimiento del sistema a la Dirección General de Sistemas |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  | # Completa el formato de requerimientos y recaba firmas de validación |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  | # Entrega versión de prueba del módulo de Seguimiento del sistema |  |
| 4 4.1 | No |  |  |  |  |  |  | # Realiza pruebas 4.1 ¿Es correcta la versión de prueba del módulo de Seguimiento del sistema? Si: Continúa en la actividad 6 No: Continúa en la actividad 5 |  |
| Si | 5 |  |  |  |  |  |  | # Realiza los cambios solicitados |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  | # Pone en producción el Programa Anual de Trabajo en el módulo de Seguimiento del sistema |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  | - Actualiza catálogos y solicita a las Unidades Responsables que actualicen sus enlaces |  |
|  |  |  |  | 8 |  |  |  | - Solicita a la Dirección General de Planeación las altas y bajas de enlaces con sus correspondientes accesos al módulo de Seguimiento del sistema |  |
|  |  |  |  | 9 |  |  |  | # Recibe y turna la solicitud de alta y/o bajas de enlaces a la Dirección de Seguimiento y Evaluación |  |
| 10 A |  |  |  |  |  |  |  | - Actualiza los perfiles de usuarios en el módulo de Seguimiento del sistema |  |
| DIRECCION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION |  | UNIDAD RESPONSABLE |  |  | DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN |  |  | ACTIVIDADES |  |
| 11 A |  |  |  |  |  |  |  | # Brinda las asesorías necesarias para que la Unidad Responsable realice los ajustes al Programa Anual de Trabajo, en caso de existir, derivados de cualquier cambio normativo o en las condiciones en que se creó el anteproyecto del Programa Anual de Trabajo |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | # Prepara oficio para informar a la Unidad Responsable los criterios para la modificación del Programa Anual de Trabajo en el módulo de Seguimiento del sistema |  |
| 12 |  |  |  |  | 13 |  |  | # Recibe y envía el oficio a la Unidad Responsable |  |
|  |  | 14 |  |  |  |  |  | # Responde, mediante oficio, a la Dirección General de Planeación especificando las modificaciones solicitadas al Programa Anual de Trabajo |  |
|  |  |  |  |  | 15 |  |  | - Recibe el oficio y lo turna a la Dirección de Seguimiento y Evaluación |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  | # Abre el módulo de Seguimiento del sistema para la modificación del Programa Anual de Trabajo por parte de la Unidad Responsable |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  | # Brinda asesoría a la Unidad Responsable para realizar las modificaciones |  |
|  |  | 18 |  |  |  |  |  | # Realiza modificación(es) al Programa Anual de Trabajo |  |
|  |  | 19 |  |  |  |  |  | # Firma el módulo de Seguimiento del sistema |  |
| Si No 19.1 |  | 1 |  |  |  |  |  | # ¿Es correcta la modificación realizada en el módulo de Seguimiento del sistema? # Si: Continúa en la actividad 22 # No: Continúa en la actividad 20 |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  | # Rechaza en el módulo de Seguimiento del sistema y da aviso a la Unidad Responsable |  |
| No |  | 21 |  |  |  |  |  | # Modifica de acuerdo a observaciones y firma el módulo de Seguimiento del sistema. |  |
| Si 21.1 |  | B |  |  |  |  |  | # 21.1 ¿Es correcta la modificación realizada en el módulo de Seguimiento del sistema? # Si: Continúa en la actividad 22 # No: Continúa en la actividad 20 |  |
| DIRECCION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION |  |  | UNIDAD RESPONSABLE |  |  |  | DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN |  | ACTIVIDADES |
| B 22 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | - Valida la modificación realizada en el módulo de Seguimiento del sistema |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  | - Realiza la apertura del módulo de Seguimiento del sistema durante los primeros 7 días del mes, una vez que se cuente con las nuevas versiones validadas del Programa Anual de Trabajo, para el registro del avance correspondiente al mes inmediato anterior |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  | - Notifica a la Unidad Responsable vía correo electrónico la apertura del módulo de Seguimiento del sistema (notificación automática del sistema) |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | - Brinda asesoría para el registro de avance |
|  |  |  | 26 |  |  |  |  |  | - Registra el avance del mes inmediato anterior |
| No |  |  | 27 |  |  |  |  |  | - Firma y envía en el módulo de Seguimiento del sistema |
| Si 27.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | - ¿Es correcta la información capturada en el registro de avance del mes en el módulo de Seguimiento del sistema? Si: Continúa en la actividad 28 No: Continúa en la actividad 23 (tomando en consideración que puede ampliarse el plazo para la corrección de información) |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  | - Inicia el Procedimiento para la preparación, presentación y publicación de informes de avance del Programa Anual de Trabajo |
| 29 Fin |  |  |  |  |  |  |  |  | - Integra expediente FIN |

# DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO_______________________________

Preparación, Presentación y Publicación de Informes de avance del Programa Anual de Trabajo

| ÁREA | ACTIVIDADES | FORMATOS O DOCUMENTOS |
| --- | --- | --- |
|  | INICIA PROCEDIMIENTO |  |
| Dirección de Seguimiento y Evaluación | - Verifica que la información capturada en el registro de avance del mes en el módulo de Seguimiento del sistema sea correcta de acuerdo a la descripción, fichas y variables del Programa Anual de Trabajo | Reporte del Seguimiento |
| Dirección de Seguimiento y Evaluación | - Exporta la información registrada en el módulo de Seguimiento del sistema para su procesamiento e inclusión en el informe | Base de datos |
| Dirección de Seguimiento y Evaluación | - Prepara oficio a ser enviado a la Dirección General de Recursos Financieros para solicitar la base de datos con la información financiera conciliada del periodo a informar para su procesamiento e inclusión en el informe | Oficio |
| Dirección General de Planeación | - Recibe y envía el oficio de solicitud de información a la Dirección General de Recursos Financieros | Oficio |
| Dirección de Seguimiento y Evaluación | - Recibe copia de la respuesta de la Dirección General de Recursos Financieros y analiza la información financiera así como la del módulo de Seguimiento del sistema y emite propuestas de acciones de mejora | Cédula de atención a recomendaciones |
| Dirección de Seguimiento y Evaluación | - Realiza informe por Unidad Responsable incluyendo las acciones de mejora de este periodo y la atención de las del periodo anterior | Informe |
| Dirección de Seguimiento y Evaluación | - Envía el informe a la Unidad Responsable para su revisión | Informe |
| Unidad Responsable | 7.1 ¿Solicita modificación de informe? Si: Continua en actividad 8 No: Continua en actividad 9 | Correo electrónico |
| Dirección de Seguimiento y Evaluación | - Modifica el informe con las observaciones de la Unidad Responsable | Informe |
| Dirección de Seguimiento y Evaluación | - Añade la información financiera de la Unidad Responsable como Área Gestora y/o Unidad Responsable | Informe |
| Dirección de Seguimiento y Evaluación | # Integra el informe de las Unidades Responsables | Informe |
| Dirección de Seguimiento y Evaluación | # ¿Cuál es el periodo de la información a reportar? # Trimestral: Continua en actividad 11 Semestral: Continua en actividad 13 |  |
| Dirección de Seguimiento y Evaluación | # Prepara oficio para entrega del informe a la Dirección General de Planeación | Oficio |
| Dirección General de Planeación | # Recibe el oficio y lo envía a la Presidencia del Tribunal Electoral y a la Secretaría Administrativa junto con el informe para su conocimiento. Continúa en la actividad 17 | Oficio Informe |
| Dirección de Seguimiento y Evaluación | # Prepara punto de acuerdo a la Dirección General de Planeación para entrega del informe | Punto de acuerdo |
| Dirección General de Planeación | # Recibe y revisa el punto de acuerdo y lo envía a la Comisión junto con el informe | Punto de Acuerdo y anexos |
| Comisión | # Recibe informe y emite acuerdo | Acuerdo |
| Dirección General de Planeación | # Recibe acuerdo de la Comisión y en su caso, cumple las instrucciones contenidas en el mismo | Acuerdo |
| Dirección de Seguimiento y Evaluación | # Integra expediente. | Archivo |
|  | Fin del Procedimiento |  |

Diagrama de Flujo -  Preparación, Presentación y Publicación de Informes de avance del Programa Anual de Trabajo

| DIRECCION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN | UNIDAD RESPONSABLE | COMISIÓN | ACTIVIDADES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 INICIOO |  |  |  | 1. Verifica que la información capturada en el registro de avance del mes en el módulo de Seguimiento del sistema sea correcta de acuerdo a la descripción, fichas y variables del Programa Anual de Trabajo |
| 2 4 |  |  |  | 2. Exporta la información registrada en el módulo de Seguimiento del sistema para su procesamiento e inclusión en el informe |
| 3 |  |  |  | 3. Prepara oficio a ser enviado a la Dirección General de Recursos Financieros para solicitar la base de datos con la información financiera conciliada del periodo a informar para su procesamiento e inclusión en el informe |
|  | 4 |  |  | 4. Recibe y envía el oficio de solicitud de información a la Dirección General de Recursos Financieros |
| 5 3 |  |  |  | 5. Recibe copia de la respuesta de la Dirección General de Recursos Financieros y analiza la información financiera así como la del módulo de Seguimiento del sistema y emite propuestas de acciones de mejora |
| 6 7 |  |  |  | 6. Realiza informe por Unidad Responsable incluyendo las acciones de mejora de este periodo y la atención de las del periodo anterior |
| 7 |  |  |  | 7. Envía el informe a la Unidad Responsable para su revisión |
|  | Si | 7.1 |  | 7.1 ¿Solicita modificación de informe? Si: Continua en actividad 8 No: Continua en actividad 9 |
| 8 |  | No |  | 8. Modifica el informe con las observaciones de la Unidad Responsable |
| 9 |  |  |  | 9. Añade la información financiera de la Unidad Responsable como Área Gestora y/o Unidad Responsable |
| 10 |  |  |  | 10. Integra el informe de las Unidades Responsables |
| 10.1 | Trimestral |  |  | ¿Cuál es el periodo de la información a reportar? Trimestral: Continua en actividad 11 Semestral: Continua en actividad 13 |
| 11 |  | 1 |  | 11. Prepara oficio para entrega del informe a la Dirección General de Planeación |
| Semestral | 12 |  |  | 12. Recibe el oficio y lo envía a la Presidencia del Tribunal Electoral y a la Secretaría Administrativa junto con el informe para su conocimiento. Continúa en la actividad 17 |
| 13 |  |  |  | 13. Prepara punto de acuerdo a la Dirección General de Planeación para entrega del informe |
|  | A 14 |  |  | 14. Recibe y revisa el punto de acuerdo y lo envía a la Comisión junto con el informe |
|  |  |  | A 15 | 15. Recibe informe y emite acuerdo |
|  | 16 |  |  | 16. Recibe acuerdo de la Comisión y en su caso, cumple las instrucciones contenidas en el mismo |
| 17 FIN | 1 |  |  | 17. Integra expediente FIN |

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO_______________________________

Definición, Validación y Registro de avance de la Matriz de Indicadores para Resultados

| ÁREA | ACTIVIDADES | FORMATOS O DOCUMENTOS |
| --- | --- | --- |
|  | INICIA PROCEDIMIENTO |  |
| Dirección de Seguimiento y Evaluación | # Solicita a la Dirección General de Sistemas la actualización del módulo Matriz de Indicadores para Resultados | Listado de requerimientos |
| Dirección General de Sistemas | # Completa el formato de requerimientos y recaba firmas de validación | Documento Especificación de Requerimientos |
| Dirección General de Sistemas | # Entrega a la Dirección de Seguimiento y Evaluación la versión de prueba del módulo Matriz de Indicadores para Resultados | Versión de prueba del módulo |
| Dirección de Seguimiento y Evaluación | # Realiza pruebas | Documento Especificación de Requerimientos |
| Dirección de Seguimiento y Evaluación | # ¿Es correcta la versión de prueba del módulo Matriz de Indicadores para Resultados? Si: Continúa en la actividad 6 No: Continúa en la actividad 5 | Solicitud de cambios o confirmación de aceptación del módulo de Seguimiento del sistema |
| Dirección General de Sistemas | # Realiza los cambios solicitados | Módulo Matriz de Indicadores para Resultados |
| Dirección General de Sistemas | # Pone en producción la Matriz de Indicadores para Resultados en el módulo Matriz de Indicadores para Resultados | Acta de entrega administrativa |
| Dirección de Seguimiento y Evaluación | # Actualiza catálogos y solicita a las Unidades Responsables que actualicen sus enlaces | Catálogos del sistema |
| Unidad Responsable | # Solicita a la Dirección General de Planeación las altas y bajas de enlaces con sus correspondientes accesos al módulo Matriz de Indicadores para Resultados | Solicitud de usuarios |
| Dirección General de Planeación | # Recibe y turna la solicitud de alta y/o bajas de enlaces a la Dirección de Seguimiento y Evaluación | Solicitud de usuarios |
| Dirección de Seguimiento y Evaluación | # Actualiza los perfiles de usuarios en el módulo Matriz de Indicadores para Resultados | Correo de notificación que emite el sistema |
| Dirección de Seguimiento y Evaluación | # Abre el módulo Matriz de Indicadores para Resultados durante los primeros 7 días del mes siguiente al periodo a reportar | Correo electrónico que emite el sistema |
| Dirección de Seguimiento y Evaluación | # Brinda asesoría a las Unidades Responsables para el correcto registro de las variables de los indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados e informa fecha límite para registro de avance | Cédula de asesoría |
| Unidad Responsable | # Registra el avance del periodo a reportar | Reporte de Avance |
| Unidad Responsable | # Firma y envía en el sistema de la Matriz de Indicadores para Resultados | Correo electrónico que emite el sistema |
| Dirección de Seguimiento y Evaluación | # ¿Es correcta la información capturada en el registro de avance del periodo en el módulo Matriz de Indicadores para Resultados? Si: Continúa en la actividad 15 No: Continúa en la actividad 11 (tomando en consideración que puede ampliarse el plazo para la corrección de información) |  |
| Dirección de Seguimiento y Evaluación | # Inicia el Procedimiento para la preparación, presentación y publicación de informes de avance de la Matriz de Indicadores para Resultados. |  |
| Dirección de Seguimiento y Evaluación | # Integra expediente | Archivo |
|  | Fin del procedimiento |  |

Diagrama de Flujo – Definición, Validación y Registro de avance de la Matriz de Indicadores para Resultados

| DIRECCION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | DIRECCION GENERAL DE SISTEMAS | UNIDAD RESPONSABLE | DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN | ACTIVIDADES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INICIOO 1 |  |  |  | 1. Solicita a la Dirección General de Sistemas la actualización del módulo Matriz de Indicadores para Resultados |
|  | 2 4 |  |  | 2. Completa el formato de requerimientos y recaba firmas de validación |
|  | 3 |  |  | 3. Entrega a la Dirección de Seguimiento y Evaluación la versión de prueba del módulo Matriz de Indicadores para Resultados |
| 4 |  |  |  | 4. Realiza pruebas |
| Si 4.1 | No |  |  | 4.1 ¿Es correcta la versión de prueba del módulo Matriz de Indicadores para Resultados? Si: Continúa en la actividad 6 No: Continúa en la actividad 5 |
|  | 5 |  |  | 5. Realiza los cambios solicitados |
|  | 6 7 |  |  | 6. Pone en producción la Matriz de Indicadores para Resultados en el módulo Matriz de Indicadores para Resultados |
| 7 7 |  |  |  | 7. Actualiza catálogos y solicita a las Unidades Responsables que actualicen sus enlaces |
|  |  | 8 |  | 8. Solicita a la Dirección General de Planeación las altas y bajas de enlaces con sus correspondientes accesos al módulo Matriz de Indicadores para Resultados |
|  |  |  | 9 | 9. Recibe y turna la solicitud de alta y/o bajas de enlaces a la Dirección de Seguimiento y Evaluación |
| 10 |  |  |  | 10. Actualiza los perfiles de usuarios en el módulo Matriz de Indicadores para Resultados |
| 11 | 1 |  |  | 11. Abre el módulo Matriz de Indicadores para Resultados durante los primeros 7 días del mes siguiente al periodo a reportar |
| 12 |  |  |  | 12. Brinda asesoría a las Unidades Responsables para el correcto registro de las variables de los indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados e informa fecha límite para registro de avance |
|  |  | 13 |  | 13. Registra el avance del periodo a reportar |
|  |  | A 14 |  | 14. Firma y envía en el sistema de la Matriz de Indicadores para Resultados |
| A 14.1 | No 1 |  |  | 14.1 ¿Es correcta la información capturada en el registro de avance del periodo en el módulo Matriz de Indicadores para Resultados? Si: Continúa en la actividad 15 No: Continúa en la actividad 11 (tomando en consideración que puede ampliarse el plazo para la corrección de información) |
| Si 15 |  |  |  | 15. Inicia el Procedimiento para la preparación, presentación y publicación de informes de avance de la Matriz de Indicadores para Resultados. |
| FIN 16 |  |  |  | 16. Integra expediente FIN |

# DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO_______________________________

Preparación, Presentación y Publicación de informes de avance de la Matriz de Indicadores para Resultados

| ÁREA | ACTIVIDAD | FORMATOS O DOCUMENTOS |
| --- | --- | --- |
|  | INICIA PROCEDIMIENTO |  |
| Dirección de Seguimiento y Evaluación | - Verifica que la información capturada en el registro de avance del mes en el módulo Matriz de Indicadores para Resultados sea correcta de acuerdo a la descripción, fichas y variables de la propia Matriz de Indicadores para Resultados | Reporte de avance |
| Dirección de Seguimiento y Evaluación | - Exporta la información registrada en el módulo Matriz de Indicadores para Resultados para su procesamiento e inclusión en el informe. | Base de datos |
| Dirección de Seguimiento y Evaluación | - Analiza la información y emite propuestas de acciones de mejora | Cédula de atención a recomendaciones |
| Dirección de Seguimiento y Evaluación | # Integra el informe de las Unidades Responsables incluyendo la atención de las acciones de mejora del periodo anterior | Informe |
| Dirección de Seguimiento y Evaluación | # Prepara punto de acuerdo a la Dirección General de Planeación para entrega del informe | Punto de acuerdo |
| Dirección General de Planeación | # Recibe y revisa el punto de acuerdo y lo envía junto con el informe a la Comisión | Punto de acuerdo y anexos |
| Comisión | # Recibe informe y emite acuerdo | Acuerdo |
| Dirección General de Planeación | # Recibe acuerdo de la Comisión y en su caso, cumple las instrucciones contenidas en el mismo | Documentos en línea |
| Dirección de Seguimiento y Evaluación. | # Integra expediente | Archivo |
|  | Fin del Procedimiento |  |

Diagrama de Flujo

1.Procedimiento para la definición, validación y registro de avance de Planes y Programas

– Preparación, presentacion y publicación de informes de avance de la Matriz de Indicadores para Resultados

| DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | DIRECCION GENERAL DE PLANEACION | Comisión | ACTIVIDADES |
| --- | --- | --- | --- |
| INICIO 1 |  |  | 1. Verifica que la información capturada en el registro de avance del mes en el módulo Matriz de Indicadores para Resultados sea correcta de acuerdo a la descripción, fichas y variables de la propia Matriz de Indicadores para Resultados |
| 2 |  |  | 2. Exporta la información registrada en el módulo Matriz de Indicadores para Resultados para su procesamiento e inclusión en el informe. |
| 3 |  |  | 3. Analiza la información y emite propuestas de acciones de mejora |
| 4 |  |  | 4. Integra el informe de las Unidades Responsables incluyendo la atención de las acciones de mejora del periodo anterior |
| 5 |  |  | 5. Prepara punto de acuerdo a la Dirección General de Planeación para entrega del informe |
|  | 6 |  | 6. Recibe y revisa el punto de acuerdo y lo envía junto con el informe a la Comisión |
|  | 7 |  | 7. Recibe informe y emite acuerdo |
|  | 8 |  | 8. Recibe acuerdo de la Comisión y en su caso, cumple las instrucciones contenidas en el mismo |
| 9 FIN |  |  | 9. Integra expediente FIN |

# DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO_______________________________

Evaluación de Resultados

| ÁREA | ACTIVIDADES | FORMATOS O DOCUMENTOS |
| --- | --- | --- |
|  | # INICIA PROCEDIMIENTO |  |
| Dirección de Seguimiento y Evaluación | # Analiza información existente de las áreas o temas susceptibles de ser evaluadas para definir propuestas de Evaluación | Análisis |
| Dirección de Seguimiento y Evaluación | # Elabora las propuestas del Programa Anual de Evaluación | Propuestas del Programa Anual de Evaluación |
| Dirección General de Planeación | # Selecciona en conjunto con la Dirección de Seguimiento y Evaluación la propuesta del Programa Anual de Evaluación a seguir y la presenta para su aprobación a la Secretaría Administrativa | Proyecto del Programa Anual de Evaluación |
| Secretaría Administrativa | # Recibe y revisa el proyecto del Programa Anual de Evaluación 4.1 Aprueba el proyecto? # Si: continúa en la actividad 7 # No: continúa en la actividad 5 | Proyecto del Programa Anual de Evaluación |
| Dirección de Seguimiento y Evaluación | # Realiza las modificaciones solicitadas al proyecto del Programa Anual de Evaluación | Programa Anual de Evaluación |
| Secretaría Administrativa | # Recibe y revisa el proyecto del Programa Anual de Evaluación modificado # 6.1 Aprueba el proyecto modificado? # Si: continúa en la actividad 7 # No: continúa en la actividad 5 | Programa Anual de Evaluación modificado |
| Dirección General de Planeación | # Recibe y publica el Programa Anual de Evaluación en el portal de intranet y en el sitio web del Tribunal Electoral | Documento en línea |
| Dirección de Seguimiento y Evaluación | # Da inicio a la Evaluación # 8.1 ¿Se requiere contratación externa? Si: continúa en la actividad 9 No: continúa en la actividad 12 |  |
| Dirección de Seguimiento y Evaluación | # Elabora y entrega a la Dirección General de Planeación el Anexo Técnico | Anexo Técnico |
| Dirección General de Planeación | # Gestiona la contratación | Contrato u orden de servicio |
| Dirección de Seguimiento y Evaluación | # Tiene las reuniones necesarias con el proveedor externo para llevar a cabo la Evaluación | Minutas |
| Dirección de Seguimiento y Evaluación | # Prepara oficio para informar a la Unidad Responsable a ser evaluada | Oficio |
| Dirección General de Planeación | # Recibe y envía oficio a la Unidad Responsable a ser evaluada y firma del acta de inicio de la Evaluación con la propia Unidad Responsable | Oficio Acta |
| Dirección de Seguimiento y Evaluación | # Prepara oficio para solicitar a la Unidad Responsable la información necesaria para realizar la Evaluación | Oficio |
| Dirección General de Planeación | # Recibe y envía oficio a la Unidad Responsable a ser evaluada para solicitar la información necesaria | Oficio |
| Unidad Responsable | # Envía la información solicitada | Oficio |
| Dirección de Seguimiento y Evaluación | # Recibe y revisa la información solicitada # ¿La información está completa? # Si: continúa en la actividad 23 # No: continúa en la actividad 18 |  |
| Dirección de Seguimiento y Evaluación | # Prepara oficio a la Dirección General de Planeación para solicitar a la Unidad Responsable la información adicional necesaria para realizar la Evaluación | Oficio |
| Dirección General de Planeación | # Recibe y envía a la Unidad Responsable el oficio con la petición de información adicional | Oficio |
| Unidad Responsable | # Recibe el oficio, prepara y envía la información adicional a la Dirección General de Planeación | Oficio |
| Dirección General de Planeación | # Recibe y turna la información adicional a la Dirección de Seguimiento y Evaluación | Información adicional |
| Dirección de Seguimiento y Evaluación | # Recibe y analiza la información adicional | Análisis de Información |
| Dirección de Seguimiento y Evaluación | # Realiza la Evaluación y la envía al área para sus observaciones | Evaluación |
| Unidad Responsable | # Revisa la Evaluación # ¿Se tienen observaciones sobre las acciones de mejora? Si: continúa en la actividad 25 No: continúa en la actividad 26 | Observaciones |
| Dirección de Seguimiento y Evaluación | # Realiza modificaciones | Acciones de mejora |
| Dirección de Seguimiento y Evaluación | # Integra el Informe de Evaluación | Informe |
| Dirección de Seguimiento y Evaluación | # Prepara a la Dirección General de Planeación el oficio para presentar el informe de Evaluación a la Secretaría Administrativa | Oficio |
| Dirección General de Planeación | # Recibe oficio y lo envía a la Secretaría Administrativa junto con el Informe de Evaluación | Informe y anexos |
| Secretaría Administrativa | # Recibe el informe de Evaluación e instruye publicación del informe | Instrucción |
| Dirección General de Planeación | # Recibe la instrucción y publica el Informe de Evaluación en la intranet y el sitio web del Tribunal Electoral | Documentos en línea |
| Unidad Responsable | # Informa a la Dirección General de Planeación el cumplimiento de las acciones de mejora | Oficio |
| Dirección General de Planeación | # Recibe y turna a la Dirección de Seguimiento y Evaluación la información de cumplimiento de las acciones de mejora | Información de cumplimiento de las acciones de mejora |
| Dirección de Seguimiento y Evaluación | # Prepara Informe de cumplimiento de las acciones de mejora | Informe de cumplimiento de las acciones de mejora |
| Dirección de Seguimiento y Evaluación | # Prepara a la Dirección General de Planeación el oficio para presentar a la Secretaría Administrativa el Informe de cumplimiento de las acciones de mejora | Oficio |
| Dirección General de Planeación | # Recibe y revisa el oficio y lo envía a la Secretaría Administrativa junto con el Informe de cumplimiento de las acciones de mejora | Informe de cumplimiento de las acciones de mejora |
| Dirección de Seguimiento y Evaluación | # Integra expediente | Archivo |
|  | Fin del procedimiento |  |

No

Diagrama de Flujo – Evaluación de Resultados

| DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN |  | DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN | SECRETARÍA ADMINISTRATIVA | UNIDAD RESPONSABLE | ACTIVIDADES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INICIOO 1 |  |  |  |  | 1. Analiza información existente de las áreas o temas susceptibles de ser evaluadas para definir propuestas de Evaluación |
| 2 4 |  |  |  |  | 2. Elabora las propuestas del Programa Anual de Evaluación |
|  |  | 3 |  |  | 3. Selecciona en conjunto con la Dirección de Seguimiento y Evaluación la propuesta del Programa Anual de Evaluación a seguir y la presenta para su aprobación a la Secretaría Administrativa |
|  |  | No | 4.1 4 |  | 4. Recibe y revisa el proyecto del Programa Anual de Evaluación 4.1 Aprueba el proyecto? Si: continúa en la actividad 7 No: continúa en la actividad 5 |
| 5 |  |  |  | Si | 5. Realiza las modificaciones solicitadas al proyecto del Programa Anual de Evaluación |
|  |  | No | 6.1 6 3 |  | 6. Recibe y revisa el proyecto del Programa Anual de Evaluación modificado 6.1 Aprueba el proyecto modificado? Si: continúa en la actividad 7 No: continúa en la actividad 5 |
|  |  | 7 7 | Si |  | 7. Recibe y publica el Programa Anual de Evaluación en el portal de intranet y en el sitio web del Tribunal Electoral |
| 8 8.1 Si |  |  |  |  | 8. Da inicio a la Evaluación 8.1 ¿Se requiere contratación externa? Si: continúa en la actividad 9 No: continúa en la actividad 12 |
| 9 |  |  |  |  | 9. Elabora y entrega a la Dirección General de Planeación el Anexo Técnico |
|  |  | 10 |  |  | 10. Gestiona la contratación |
| 11 |  |  |  |  | 11. Tiene las reuniones necesarias con el proveedor externo para llevar a cabo la Evaluación |
| 12 |  |  |  |  | 12. Prepara oficio para informar a la Unidad Responsable a ser evaluada. |
|  |  | 13 |  |  | 13. Recibe y envía el oficio a la Unidad Responsable a ser evaluada y firma del acta de inicio de la Evaluación con la propia Unidad Responsable |
| 14 |  |  |  |  | 14. Prepara oficio para solicitar a la Unidad Responsable la información necesaria para realizar la Evaluación |
|  |  | 15 |  |  | 15. Recibe y envía oficio a la Unidad Responsable a ser evaluada para solicitar la información necesaria |
|  |  |  |  | A 16 | 16. Recibe y envía oficio a la Unidad Responsable a ser evaluada para solicitar la información necesaria |
| A 17 Si 17.1 No |  |  |  |  | 17. Recibe y revisa la información solicitada 17.1 ¿La información está completa? Si: continúa en la actividad 23 No: continúa en la actividad 18 |
| 18 26 6 |  |  |  |  | 18. Prepara oficio para solicitar a la Unidad Responsable la información adicional necesaria para realizar la Evaluación |
|  | 19 |  |  |  | 19. Recibe y envía a la Unidad Responsable el oficio con la petición de información adicional |
|  |  |  |  | 20 | 20. Recibe el oficio, prepara y envía la información adicional a la Dirección General de Planeación |
|  | 21 |  |  |  | 21. Recibe y turna la información adicional a la Dirección de Seguimiento y Evaluación |
| 22 |  |  |  |  | 22. Recibe y analiza la información adicional |
| 23 |  |  |  |  | 23. Realiza la Evaluación y la envía al área para sus observaciones |
|  |  |  | Si | 24.1 24 | 24. Revisa la Evaluación 24.1 ¿Se tienen observaciones sobre las acciones de mejora? Si: continúa en la actividad 25 No: continúa en la actividad 26 |
| 25 |  |  |  | No | 25. Realiza modificaciones |
| 26 |  |  |  |  | 26. Integra el Informe de Evaluación |
| 27 |  |  |  |  | 27. Prepara a la Dirección General de Planeación el oficio para presentar el informe de Evaluación a la Secretaría Administrativa |
|  | 28 |  |  |  | 28. Recibe oficio y lo envía a la Secretaría Administrativa junto con el Informe de Evaluación |
|  |  |  | 29 |  | 29. Recibe el informe de evaluación e instruye publicación del informe |
|  | 30 |  |  |  | 30. Recibe la instrucción y publica el Informe de Evaluación en la intranet y el sitio web del Tribunal Electoral |
|  |  |  |  | 31 | 31. Informa a la Dirección General de Planeación el cumplimiento de las acciones de mejora |
|  | 32 |  |  |  | 32. Recibe y turna a la Dirección de Seguimiento y Evaluación la información de cumplimiento de las acciones de mejora |
| 33 |  |  |  |  | 33. Prepara Informe de cumplimiento de las acciones de mejora |
| B 34 |  |  |  |  | 34. Prepara a la Dirección General de Planeación el oficio para presentar a la Secretaría Administrativa el Informe de cumplimiento de las acciones de mejora |
|  | 35 B |  |  |  | 35. Recibe y revisa el oficio y lo envía a la Secretaría Administrativa junto con el Informe de cumplimiento de las acciones de mejora |
| 36 FIN |  |  |  |  | 36. Integra expediente FIN |

TRANSITORIOS

PRIMERO.-  	El presente Manual de Procedimientos para la Planeación, Seguimiento y Evaluación de Resultados, entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.-  	 Para su mayor difusión, publíquese en las páginas de Intranet e Internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.